## Лист1
№ | АДРЕС |  |  |  | К-во этажей | Кол-во подъездов | Дата и время проведенных и планируемых работ
РЭУ № 1
1 | ул. Демьяна Бедного, д. 2 к. 1 | 9 | 1 | пан | 9 | 1 | 2014-08-01 | с 9-00 до 18-00
2 | ул. Демьяна Бедного, д. 4 | 9 | 4 | пан | 9 | 4 | 2014-08-01 | с 9-00 до 18-00
3 | ул. Демьяна Бедного, д. 6 к. 2 | 12 | 4 | пан | 12 | 4 | 2014-08-01 | с 9-00 до 18-00
4 | ул. Мневники, д. 9 | 12 | 4 | пан | 12 | 4 | 2014-08-04 | с 9-00 до 18-00
5 | ул. Мневники, д. 13 к. 1 | 16 | 4 | пан | 16 | 4 | 2014-08-04 | с 9-00 до 18-00
6 | Карамышевская набережная д. 2/1 | 9 | 1 | пан | 9 | 1 | 2014-08-04 | с 9-00 до 18-00
7 | Карамышевская набережная д. 10 к. 1 | 9 | 1 | пан | 9 | 1 | 2014-08-04 | с 9-00 до 18-00
8 | Карамышевская набережная д.18 к. 1 | 9 | 1 | пан | 9 | 1 | 2014-08-05 | с 9-00 до 18-00
9 | Карамышевская набережная д. 26 к. 1 | 9 | 1 | пан | 9 | 1 | 2014-08-05 | с 9-00 до 18-00
10 | Карамышевская набережная д. 32/2 | 9 | 1 | пан | 9 | 1 | 2014-08-05 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ-1 |  | 22 |  |  | 22
РЭУ № 3
11 | ул. Народного Ополчения, д. 5 к. 2 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-08-05 | с 9-00 до 18-00
12 | ул. Народного Ополчения, д. 7 к. 3 | 17 | 3 |  | 17 | 3 | 2014-08-05 | с 9-00 до 18-00
13 | ул. Саляма-Адиля д. 1/46 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-06 | с 9-00 до 18-00
14 | пр-т Маршала Жукова, д. 35 к. 1 | 16 | 4 |  | 16 | 4 | 2014-08-06 | с 9-00 до 18-00
15 | пр-т Маршала Жукова, д. 39 к. 1 | 16 | 4 |  | 16 | 4 | 2014-08-06 | с 9-00 до 18-00
16 | пр-т Маршала Жукова, д. 47 | 22 | 4 |  | 22 | 4 | 2014-08-07 | с 9-00 до 18-00
17 | пр-т Маршала Жукова, д. 51 | 16 | 4 |  | 16 | 4 | 2014-08-07 | с 9-00 до 18-00
18 | пр-т Маршала Жукова, д. 55 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-07 | с 9-00 до 18-00
19 | пр-т Маршала Жукова, д. 57 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-08 | с 9-00 до 18-00
20 | Карамышевская набережная д. 50 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-08 | с 9-00 до 18-00
21 | Карамышевская набережная д. 56 | 16-20 | 2 |  | 16-20 | 2 | 2014-08-08 | с 9-00 до 18-00
22 | Карамышевская набережная д. 58 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-08 | с 9-00 до 18-00
23 | Карамышевская набережная д. 60 к. 1 | 14-18 | 2 |  | 14-18 | 2 | 2014-08-08 | с 9-00 до 18-00
24 | Карамышевская набережная д. 66 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-08 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ-3 |  | 33 |  |  | 33
РЭУ № 4
25 | ул. Маршала Тухачевского, д. 15 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-08-09 | с 9-00 до 18-00
26 | ул. Маршала Тухачевского, д. 19 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-08-09 | с 9-00 до 18-00
27 | ул. Демьяна Бедного, д. 7 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 2014-08-09 | с 9-00 до 18-00
28 | ул. Демьяна Бедного, д. 9 | 8 | 3 |  | 8 | 3 | 2014-08-11 | с 9-00 до 18-00
29 | ул. Демьяна Бедного, д. 10 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-08-11 | с 9-00 до 18-00
30 | ул. Демьяна Бедного, д. 17 к. 3 | 9 | 8 |  | 9 | 8 | 2014-08-11 | с 9-00 до 18-00
31 | ул. Демьяна Бедного, д. 23 к. 2 | 12 | 4 |  | 12 | 4 | 2014-08-12 | с 9-00 до 18-00
32 | пр-т Маршала Жукова, д. 9 | 12 | 4 |  | 12 | 4 | 2014-08-12 | с 9-00 до 18-00
33 | пр-т Маршала Жукова, д. 11 к. 1 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-08-12 | с 9-00 до 18-00
34 | пр-т Маршала Жукова, д. 13 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-08-12 | с 9-00 до 18-00
35 | пр-т Маршала Жукова, д. 17 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-08-13 | с 9-00 до 18-00
36 | пр-т Маршала Жукова, д. 17 к. 4 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-08-13 | с 9-00 до 18-00
37 | пр-т Маршала Жукова, д. 18 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-13 | с 9-00 до 18-00
38 | пр-т Маршала Жукова, д. 19 к. 1 | 14 | 4 |  | 14 | 4 | 2014-08-13 | с 9-00 до 18-00
39 | пр-т Маршала Жукова, д. 22 к. 1 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-13 | с 9-00 до 18-00
40 | пр-т Маршала Жукова, д. 22 к. 4 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-08-14 | с 9-00 до 18-00
41 | пр-т Маршала Жукова, д. 26 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-14 | с 9-00 до 18-00
42 | пр-т Маршала Жукова, д. 31 | 25 | 1 |  | 25 | 1 | 2014-08-14 | с 9-00 до 18-00
43 | ул. Народного Ополчения, д. 20 к. 1 | 9 | 12 |  | 9 | 12 | 2014-08-15 | с 9-00 до 18-00
44 | ул. Народного Ополчения, д. 20 к. 2 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-08-15 | с 9-00 до 18-00
45 | ул. Народного Ополчения, д. 22 к. 2 | 16 | 1 |  | 16 | 1 | 2014-08-18 | с 9-00 до 18-00
46 | ул. Народного Ополчения, д. 24 | 9 | 6 |  | 9 | 6 | 2014-08-18 | с 9-00 до 18-00
47 | ул. Мневники, д. 10 к. 1 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 2014-08-19 | с 9-00 до 18-00
48 | ул. Мневники, д. 10 к. 2 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-08-20 | с 9-00 до 18-00
49 | ул. Мневники, д. 10 к. 3 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-08-20 | с 9-00 до 18-00
50 | ул. Мневники, д. 10 к. 4 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-08-20 | с 9-00 до 18-00
51 | ул. Мневники, д. 12 | 9 | 6 |  | 9 | 6 | 2014-08-20 | с 9-00 до 18-00
52 | ул. Народного Ополчения, д. 22 к. 3 жск | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-08-20 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ-4 |  | 98 |  |  | 98
РЭУ № 5
53 | б-р Генерала Карбышева д. 15 к. 2 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-08-21 | с 9-00 до 18-00
54 | б-р Генерала Карбышева д. 19 к. 5 | 5 | 4 |  | 5 | 4 | 2014-08-21 | с 9-00 до 18-00
55 | ул. Генерала Глаголева д. 16 к. 2 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-08-21 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ-5 |  | 6 |  |  | 6
РЭУ № 6
56 | ул. Маршала Тухачевского, д. 22 к. 3 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-08-21 | с 9-00 до 18-00
57 | ул. Маршала Тухачевского, д. 24 к. 3 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-08-22 | с 9-00 до 18-00
58 | ул. Маршала Тухачевского, д. 26 к. 1 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-22 | с 9-00 до 18-00
59 | ул. Маршала Тухачевского, д. 32 к. 2 | 16 | 10 |  | 16 | 10 | 2014-08-23 | с 9-00 до 18-00
60 | ул. Маршала Тухачевского, д. 34 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
61 | ул. Маршала Тухачевского д. 38 к. 1 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
62 | ул. Маршала Тухачевского д. 40 к. 1 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
63 | ул. Маршала Тухачевского д. 42 к. 1 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
64 | ул. Маршала Тухачевского д. 42 к. 3 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
65 | ул. Маршала Тухачевского д. 44 к. 1 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
66 | ул. Берзарина д. 15 к.1+к.2 | 14 | 2 |  | 14 | 2 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
67 | ул. Берзарина д. 17 к.2 | 14 | 2 |  | 14 | 2 | 2014-08-25 | с 9-00 до 18-00
68 | ул. Берзарина д. 19 кор.1 | 14 | 6 |  | 14 | 6 | 2014-08-26 | с 9-00 до 18-00
69 | ул. Берзарина д. 21 | 21-23-25 | 3 |  | 21-23-25 | 3 | 2014-08-26 | с 9-00 до 18-00
70 | ул. Берзарина д. 21 к. 1 | 17 | 3 |  | 17 | 3 | 2014-08-27 | с 9-00 до 18-00
71 | ул. Генерала Глаголева д. 30 к. 1 | 16 | 1 |  | 16 | 1 | 2014-08-27 | с 9-00 до 18-00
72 | ул. Генерала Глаголева д. 30 к. 2 | 16 | 1 |  | 16 | 1 | 2014-08-27 | с 9-00 до 18-00
73 | ул. Генерала Глаголева д. 30 к. 3 | 12 | 4 |  | 12 | 4 | 2014-08-27 | с 9-00 до 18-00
74 | ул. Генерала Глаголева д. 30 к. 4 | 16 | 3 |  | 16 | 3 | 2014-08-28 | с 9-00 до 18-00
75 | ул. Генерала Глаголева д. 30 к. 5 | 12 | 6 |  | 12 | 6 | 2014-08-28 | с 9-00 до 18-00
76 | ул. Маршала Тухачевского, д. 28 к. 1 жск | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-08-28 | с 9-00 до 18-00
77 | ул. Маршала Тухачевского, д. 44 к. 3 жск | 12 | 2 |  | 12 | 2 | 2014-08-28 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ-6 |  | 59 |  |  | 59
РЭУ № 8
78 | ул. Демьяна Бедного, д. 17 к. 1 | 9 | 8 |  | 9 | 8 | 2014-08-29 | с 9-00 до 18-00
79 | ул. Демьяна Бедного, д. 18 к. 2 | 9 | 3 |  | 9 | 3 | 2014-08-29 | с 9-00 до 18-00
80 | ул. Демьяна Бедного, д. 19 к. 1 | 12 | 4 |  | 12 | 4 | 2014-09-01 | с 9-00 до 18-00
81 | ул. Демьяна Бедного, д. 20 к. 5 | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 2014-09-01 | с 9-00 до 18-00
82 | Новохорошевский проезд д. 7 | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 2014-09-01 | с 9-00 до 18-00
83 | Новохорошевский проезд д. 9 | 5 | 3 |  | 5 | 3 | 2014-09-01 | с 9-00 до 18-00
84 | ул. Народного Ополчения, д. 26 к. 2 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-09-02 | с 9-00 до 18-00
85 | ул. Народного Ополчения, д. 28 к. 1 | 16 | 9 |  | 16 | 9 | 2014-09-02 | с 9-00 до 18-00
86 | ул. Народного Ополчения, д. 28 к. 2 | 12 | 3 |  | 12 | 3 | 2014-09-03 | с 9-00 до 18-00
87 | ул. Маршала Тухачевского, д. 17 к. 1 | 17 | 2 |  | 17 | 2 | 2014-09-03 | с 9-00 до 18-00
88 | ул. Маршала Тухачевского, д. 17 к. 2 | 17 | 2 |  | 17 | 2 | 2014-09-03 | с 9-00 до 18-00
89 | пр-т Маршала Жукова, д. 10 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-09-03 | с 9-00 до 18-00
90 | пр-т Маршала Жукова, д. 14 к. 1 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-09-03 | с 9-00 до 18-00
91 | пр-т Маршала Жукова, д. 16 к. 1 | 9 | 12 |  | 9 | 12 | 2014-09-04 | с 9-00 до 18-00
92 | пр-т Маршала Жукова, д. 16 к. 3 | 7 | 4 |  | 7 | 4 | 2014-09-05 | с 9-00 до 18-00
93 | ул. Берзарина д. 1 | 12 | 5 |  | 12 | 5 | 2014-09-05 | с 9-00 до 18-00
94 | ул. Берзарина д. 3 к.1 | 9 | 6 |  | 9 | 6 | 2014-09-06 | с 9-00 до 18-00
95 | ул. Берзарина д. 5 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-06 | с 9-00 до 18-00
96 | ул. Берзарина д. 7 к. 1 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-06 | с 9-00 до 18-00
97 | ул. Берзарина д. 7 к. 2 | 16 | 4 |  | 16 | 4 | 2014-09-08 | с 9-00 до 18-00
98 | ул. Берзарина д. 9 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-08 | с 9-00 до 18-00
99 | ул. Берзарина д. 11 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-08 | с 9-00 до 18-00
100 | Новохорошевский проезд д. 25 | 9,00-14,00 | 1 |  | 9,00-14,00 | 1 | 2014-09-08 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ-8 |  | 81 |  |  | 81
РЭУ № 15
101 | ул. Народного Ополчения, д. 21 к. 1 | 9 | 10 |  | 9 | 10 | 2014-09-09 | с 9-00 до 18-00
102 | ул. Народного Ополчения, д. 23 к. 1 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-10 | с 9-00 до 18-00
103 | ул. Народного Ополчения, д. 23 к. 2 | 16 | 1 |  | 16 | 1 | 2014-09-10 | с 9-00 до 18-00
104 | ул. Народного Ополчения, д. 23 к. 3 | 16 | 1 |  | 16 | 1 | 2014-09-10 | с 9-00 до 18-00
105 | ул. Народного Ополчения, д. 27 к. 1 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-10 | с 9-00 до 18-00
106 | ул. Народного Ополчения, д. 29 к. 1 | 9 | 12 |  | 9 | 12 | 2014-09-11 | с 9-00 до 18-00
107 | ул. Народного Ополчения, д. 29 к. 3 | 10 | 4 |  | 10 | 4 | 2014-09-12 | с 9-00 до 18-00
108 | ул. Маршала Тухачевского, д. 21 к. 1 | 9 | 6 |  | 9 | 6 | 2014-09-12 | с 9-00 до 18-00
109 | ул. Маршала Тухачевского, д. 21 к. 2 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-15 | с 9-00 до 18-00
110 | ул. Маршала Тухачевского, д. 23 к. 1 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-15 | с 9-00 до 18-00
111 | ул. Маршала Тухачевского, д. 23 к. 2 | 9 | 6 |  | 9 | 6 | 2014-09-16 | с 9-00 до 18-00
112 | ул. Маршала Тухачевского, д. 23 к. 3 | 9 | 8 |  | 9 | 8 | 2014-09-16 | с 9-00 до 18-00
113 | ул. Маршала Тухачевского, д. 25 к. 2 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-17 | с 9-00 до 18-00
114 | ул. Маршала Тухачевского, д. 25 к. 3 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-17 | с 9-00 до 18-00
115 | ул. Маршала Тухачевского, д. 29 | 17 | 3 |  | 17 | 3 | 2014-09-17 | с 9-00 до 18-00
116 | ул. Маршала Тухачевского, д. 33 | 17 | 4 |  | 17 | 4 | 2014-09-17 | с 9-00 до 18-00
117 | ул. Маршала Тухачевского, д. 35 к. 1 | 15 | 3 |  | 15 | 3 | 2014-09-18 | с 9-00 до 18-00
118 | б-р Генерала Карбышева, д. 14 | 18-20 | 2 |  | 18-20 | 2 | 2014-09-18 | с 9-00 до 18-00
119 | б-р Генерала Карбышева, д. 22 кор. 1 | 8 | 1 |  | 8 | 1 | 2014-09-18 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ- 15 |  | 79 |  |  | 79
РЭУ № 17
120 | ул. Генерала Глаголева д. 5 к. 1 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 2014-09-18 | с 9-00 до 18-00
121 | ул. Генерала Глаголева д. 5 к. 2 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 2014-09-19 | с 9-00 до 18-00
122 | ул. Генерала Глаголева д.11 к. 2 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-19 | с 9-00 до 18-00
123 | ул. Генерала Глаголева д.13 к. 2 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-19 | с 9-00 до 18-00
124 | ул. Генерала Глаголева д. 19 к.1 | 17 | 2 |  | 17 | 2 | 2014-09-19 | с 9-00 до 18-00
125 | ул. Генерала Глаголева д. 25 к.1 | 9 | 9 |  | 9 | 9 | 2014-09-20 | с 9-00 до 18-00
126 | ул. Генерала Глаголева д. 25 к.2 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-22 | с 9-00 до 18-00
127 | ул. Маршала Тухачевского, д. 48 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-22 | с 9-00 до 18-00
128 | ул. Маршала Тухачевского, д. 50 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-22 | с 9-00 до 18-00
129 | ул. Маршала Тухачевского д. 50 к. 2 | 12 | 6 |  | 12 | 6 | 2014-09-22 | с 9-00 до 18-00
130 | ул. Маршала Тухачевского д. 52 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-23 | с 9-00 до 18-00
131 | ул. Маршала Тухачевского д. 54 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-23 | с 9-00 до 18-00
132 | ул. Маршала Тухачевского д. 56 к. 1 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-23 | с 9-00 до 18-00
133 | ул. Маршала Тухачевского д. 56 к. 3 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-23 | с 9-00 до 18-00
134 | ул. Маршала Тухачевского, д. 60 | 17 | 1 |  | 17 | 1 | 2014-09-23 | с 9-00 до 18-00
135 | ул. Паршина д. 11 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-23 | с 9-00 до 18-00
136 | ул. Паршина д. 15 | 9 | 5 |  | 9 | 5 | 2014-09-24 | с 9-00 до 18-00
137 | ул. Паршина д. 17 | 9 | 8 |  | 9 | 8 | 2014-09-24 | с 9-00 до 18-00
138 | ул. Паршина д. 19 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-09-25 | с 9-00 до 18-00
139 | ул. Паршина д. 21 к. 2 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-25 | с 9-00 до 18-00
140 | ул. Паршина д. 23 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-25 | с 9-00 до 18-00
141 | ул. Живописная д. 6 к. 1 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-25 | с 9-00 до 18-00
142 | ул. Живописная д. 6 к. 3 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-26 | с 9-00 до 18-00
143 | пр-т Маршала Жукова, д. 68 к. 1 | 15-17 | 2 |  | 15-17 | 2 | 2014-09-26 | с 9-00 до 18-00
144 | пр-т Маршала Жукова, д. 68 к. 2 | 17 | 2 |  | 17 | 2 | 2014-09-26 | с 9-00 до 18-00
145 | пр-т Маршала Жукова, д. 70 к. 1 | 17 | 3 |  | 17 | 3 | 2014-09-26 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ -17 |  | 81 |  |  | 81
РЭУ № 18
146 | ул. Живописная д. 3 | 5-7-9 | 3 |  | 5-7-9 | 3 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
147 | ул. Живописная д. 5 к. 2 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
148 | ул. Живописная д. 5 к. 3 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
149 | ул. Живописная д. 5 к. 4 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
150 | ул. Живописная д. 5 к. 5 | 9 | 1 |  | 9 | 1 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
151 | ул. Живописная д. 5 к. 7 | 9 | 2 |  | 9 | 2 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
152 | ул. Живописная д. 12 к. 1 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
153 | ул. Живописная д. 12 к. 2 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
154 | ул. Живописная д. 15 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-29 | с 9-00 до 18-00
155 | ул. Живописная д. 17 к. 1 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-30 | с 9-00 до 18-00
156 | ул. Живописная д. 17 к. 2 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-09-30 | с 9-00 до 18-00
157 | ул. Живописная д. 18 к. 2 | 9 | 2 |  | 9 | 2 | 2014-09-30 | с 9-00 до 18-00
158 | ул. Живописная д. 19 | 12 | 1 |  | 12 | 1 | 2014-09-30 | с 9-00 до 18-00
159 | ул. Живописная д. 24 | 9 | 5 |  | 9 | 5 | 2014-09-30 | с 9-00 до 18-00
160 | ул. Паршина д. 25 к. 1 | 9 | 8 |  | 9 | 8 | 2014-10-01 | с 9-00 до 18-00
161 | ул. Паршина д. 25 к. 2 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-10-01 | с 9-00 до 18-00
162 | ул. Паршина д. 31 к. 1 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-10-02 | с 9-00 до 18-00
163 | ул. Паршина д. 33 | 9 | 3 |  | 9 | 3 | 2014-10-02 | с 9-00 до 18-00
164 | ул. Паршина д. 35 к. 1 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-10-02 | с 9-00 до 18-00
165 | ул. Паршина д. 37 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-10-02 | с 9-00 до 18-00
166 | ул. Паршина д. 41 | 9 | 4 |  | 9 | 4 | 2014-10-03 | с 9-00 до 18-00
167 | наб. Новикова Прибоя д. 3 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-10-03 | с 9-00 до 18-00
168 | наб. Новикова Прибоя д. 3 к. 2 | 7 | 3 |  | 7 | 3 | 2014-10-03 | с 9-00 до 18-00
169 | наб. Новикова Прибоя д. 5 к. 1 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-10-03 | с 9-00 до 18-00
170 | наб. Новикова Прибоя д. 5 к. 2 | 7 | 3 |  | 7 | 3 | 2014-10-03 | с 9-00 до 18-00
171 | наб. Новикова Прибоя д. 7 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-10-03 | с 9-00 до 18-00
172 | наб. Новикова Прибоя д. 7 к. 2 | 7 | 3 |  | 7 | 3 | 2014-10-04 | с 9-00 до 18-00
173 | наб. Новикова Прибоя д. 9 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-10-04 | с 9-00 до 18-00
174 | наб. Новикова Прибоя д. 9 к. 2 | 7 | 3 |  | 7 | 3 | 2014-10-04 | с 9-00 до 18-00
175 | наб. Новикова Прибоя д. 11 | 14 | 1 |  | 14 | 1 | 2014-10-04 | с 9-00 до 18-00
176 | пр-т Маршала Жукова, д. 74 к. 1 | 12-16-20-24 | 4 |  | 12-16-20-24 | 4 | 2014-10-04 | с 9-00 до 18-00
177 | ул. Маршала Тухачевского 41 корп 1 | 22 | 2 |  | 22 | 2 | 2014-10-04 | с 9-00 до 18-00
| Итого по РЭУ-18 |  | 74 |  |  | 74
| ИТОГО стволов за 2014 год : |  |  |  |  | 533
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ